附件三：

项目内容及服务要求

- 项目内容：建设项目职业病危害放射防护预评价、建设项目职业病危害放射防护控制效果评价、辐射环境监测服务（另包含介入手术室血管机建设项目环境影响评价及项目竣工环境保护验收服务）、代办《辐射安全许可证》。

- 机房、设备清单：

| 序号 | 机房名称 | 所属科室 | 机房位置 | 设备名称 | 设备型号 | 额定容量 （kV、mA） | 生产 厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT室 | 放射科 | 医技楼1层 | X射线计算机断层摄影设备（64排128CT） | Ingenuity CT | 20-665mA; | 飞利浦 | 间 | 1 |
| 2 | CT室 | 放射科 | 医技楼1层 | CT | Optima CT620 | 140KV,600mA | GE | 间 | 1 |
| 3 | DR室 | 放射科 | 医技楼1层 | 医用X线摄影系统（DR） | Digital diagnost vr | 50KV,1100mA | Philips Medical Systems DMC GmbH | 间 | 1 |
| 4 | DR室 | 放射科 | 医技楼1层 | 数字化医用X线摄影系统（DR） | 飞利浦北极星 DuraDiagnostCompact | 150KV,1000mA | 飞利浦医疗苏州有限公司 | 间 | 1 |
| 5 | 牙片室1 | 口腔科 | 医技楼2层 | 牙科X射线机（牙科全景机） | ORTHOPHOS XG 5Caph | 2KW,3-16mA,60-90KV | 德国西诺德牙科设备有限公司 | 间 | 1 |
| 6 | 牙片室2 | 口腔科 | 医技楼2层 | 微焦点牙科X射线机 | BRT-A | 60-70KV，0.5-1mA，150W | 南昌宝雷特医用设备科技有限公司 | 间 | 1 |
| 7 | 介入手术室 | 手术室 | 医技楼4层 | 医用血管造影X射线系统（DSA） | UNIQ-FD20 | 380v- 50HZ 80A | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 间 | 1 |
| 8 | 骨科手术室 | 手术室 | 医技楼4层 | 高频移动式C型臂X线机 | SMC-II | 40-110KV,20-60mA,1-125mAS,2-3.16KW | 北京驰马特图像技术有限公司 | 间 | 1 |
| 9 | 骨科手术室 | 手术室 | 医技楼4层 | 移动式高频诊断医用X射线机 | HM-32A | 100KV,32mA,0.1S,3.2KW | 北京万东鼎力医疗设备 | 间 | 1 |
| 10 | 骨科手术室 | 手术室 | 医技楼4层 | 移动式C型臂X射线机 | Brivo OEC 715 | 2KW，20mA,100KV,0.1S | 北京通用电气华伦医疗设备有戏公司 | 间 | 1 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

- 服务要求：

- 1、服务内容包括本次职业病危害放射防护预控评及辐射环境监测的策划组织、 制定工作计划、执行各分项工作（包括专家评审会等）及相关策划组织费用、会务费用的支付、协助我院解决项目过程中各种问题等。工作内容包括但不限于：

- （1）编制建设项目环境影响评价报告；

- （2）编制建设项目职业病危害放射防护预评价报告，完成专家评审；

- （3）编制辐射环境监测报告表；

- （4）编制建设项目职业病危害放射防护控制效果评价报告；

- （5）完成专家评审及项目竣工环境保护验收；

- （6）组织专家评审会，负责会议的准备、组织、主持、答疑等会务工作；

- （7）负责收集专家评审意见，汇总修改建议，过程及成果资料收集汇总和移交、上报等工作；

- （8）代办《辐射安全许可证》

- （9）在合同期限内，协助项目行政审批申报，取得该项目的预控评意见书；

- （10）其他相关配合工作；

- 2、服务进度及期限：自服务合同生效之日起15个工作日内出具预评报告；设备安装完成调试正常后5个工作日内安排完成现场检测，现场检测完成后15个工作日内向我院提交正式报告书。

- 3、报告要求：向我院提交的报告书必须符合我国最新放射卫生法规标准和本地区卫生行政部门、环保部门的要求。